专项项目绩效自评表

**（2018年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 维权解困、服务资金 | | | | | | | | | | |
| 项目单位 | 市妇联 | | | | 项目负责人 | | | 董巍 | | | |
| 联系人 | | | 董巍 | 电 话 | | 2339697 |
| 计划开始时间 | 2018年3月1日 | | | | 计划完成时间 | | | 2018年12月31日 | | | |
| 实际开始时间 | 2018年3月1日 | | | | 实际完成时间 | | | 2018年12月31日 | | | |
| 评价时段 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 项目资金使用情况 | 二级项目名称 | 项目预算数 | | 项目财政拨款  到位数 | | | | 实际支出数合计 | | 其中：财政资金实际支出数 | 预算  执行率 |
| A | | B | | | | C | | D | D÷B |
| 子项目1 | 无 | | 无 | | | | 无 | | 无 | 无 |
| 子项目2 | 无 | | 无 | | | | 无 | | 无 | 无 |
| 子项目3 | 无 | | 无 | | | | 无 | | 无 | 无 |
| …… | 无 | | 无 | | | | 无 | | 无 | 无 |
| 合计 | 20万元 | | 20万元 | | | | 19.40万元 | | 19.40万元 | 97% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | | 实际值 | 权重 | 指标解释 | | 评分规则 | 得分 |
| 产出目标 | 数量 | 组织基层普法培训班期数 | 1期 | | | 1期 | 5 | 项目预计与实际数量完成对比情况 | | 权重\*实际完成/计划完成 | 5 |
| 慰问贫困妇女人数 | 50人 | | | 20人 | 5 | 2 |
| 电视普法期数 | 4期 | | | 4期 | 5 | 5 |
| 质量 | 提升基层维权服务能力 | ≥90% | | | 95% | 15 | 项目达到预期效果情况 | | 是否提升基层维权服务能力 | 15 |
| 时效 | 项目完成时间 | 12月底前 | | | 12月底前 | 10 | 项目预计与实际完成对比情况 | | 是否按项目预计时间完成 | 10 |
| 成本 | 资金使用率100%，且不超支 | 资金使用率100%，≤20万元 | | | 资金使用率97%，≤20万元 | 10 | 项目资金是否超出预算 | | 资金使用率是否≥95%且不超支 | 9.7 |
| 效果目标 | 社会效益 | 参与培训人员法律维权意识的提升程度 | 整体提升妇女法律维权意识 | | | 是 | 15 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 是否整体提升妇女法律维权意识 | 15 |
| 经济效益 | 是否有利于预算活动 | 有利于预算活动 | | | 是 | 15 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 是否有利于预算活动 | 15 |
| 可持续  影响 | 保障妇女儿童援助途径的畅通 | 实现妇女儿童法律援助服务覆盖 | | | 是 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | 是否能实现妇女儿童法律援助服务覆盖 | 10 |
| 满意度 | 普法宣传活动受众人员满意度 | 满意度≥90% | | | 100% | 10 | 受众人群满意度情况 | | 满意度是否≥90% | 10 |
| 合 计 | | — | — | | | — | 100 | — | | — | 96.7 |
| 绩效评价等级 | | | 优 | | | | | | | | |
| 项目主要问题说明 | | | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 对预算安排与执行的措施 | | 无 | | | | | | | | |
| 对资金管理的措施 | | 无 | | | | | | | | |
| 对项目管理的措施 | | 无 | | | | | | | | |
| 其它 | | 无 | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | |

填报单位负责人（签名）：吴学红 填报人：董巍 填报日期：2019.7.10

注：1.“项目资金使用情况”需写明子项目的预算数、财政拨款到位数、实际支出数以及其中的财政资金实际支出数，预算执行率由财政资金实际支出数除以项目财政拨款到位数；

2.“目标值”需依照批复的绩效目标进行填写；

3.“实际值”需根据实际工作完成情况进行填写；

4.“权重”可由填报单位自行设置，应使产出指标和效果指标所占权重基本一致；

5.“指标解释”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写；

6.“评分规则”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写。